# План и отчет за неделю

План и отчет на 06.06.2011-10.06.2011

Наименование проекта: «Биотехнологический кластер»

# Руководитель проекта: Буйлин Александр Витальевич

|  | Проект | Привлечение инвесторов и центров прибыли на территорию Пермского края |
| --- | --- | --- |
|  | Направление | Мероприятие | Дата исполнения | Отчет | Исполнитель | Примечание |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
|  |  | Реализация проекта «Центр клеточных технологий» |  | 07.06.2011 | Проведена презентация проекта ЦКТ представителями компании AD. Cleanrooms и «Медиафинанс» для Гилязовй Е.Е. | Беляев |  |
|  |  | Реализация проекта «Центр клеточных технологий» |  | 08.06.2011 | Организовано посещение инвестиционной площадки для строительства ЦКТ для представителей компаний компании AD. Cleanrooms и «Медиафинанс» | Плотников |  |
|  |  | Презентация проекта «Центр клеточных технологий» для губернатора |  | 08.06.2011 | Проведена презентация проекта ЦКТ представителями компании AD. Cleanrooms и «Медиафинанс» для губернатора. | Беляев |  |
|  |  | Организация встречи между Одеговой, Зайцевой и Циммерманном |  | 08.06.2011 | Проведена встреча между Одеговой, Зайцевой, Циммерманном и руководителем проекта БТФ, намечены возможные направления взаимодействия | Буйлин |  |
|  |  | Организация встречи с Новиковым и представителями кафедры спортивной медицины Чайковского государственного института физической культуры |  | 10.06.2011 |  | Буйлин |  |